**Территориальная избирательная комиссия**

**ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА Республики Татарстан**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16 июня 2015г.** |  | **№ 37/123** |

**О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов**

**13 сентября 2015года**

В соответствии со статьей 108 Избирательного кодекса Республики Татарстан, постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 14 апреля 2015 года №57/601 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «Альметьевское сельское поселение», «Бехтеревское сельское поселение», «Большееловское сельское поселение», «Большекачкинское сельское поселение», «Большешурнякское сельское поселение», «Костенеевское сельское поселение», «Лекаревское сельское поселение». «Мортовское сельское поселение», «Мурзихинское сельское поселение», «Поспеловское сельское поселение», «Сарокуклюкское сельское поселение», «Староюрашское сельское поселение», «Танайское сельское поселение», «Татарско-Дюм-Дюмское сельское поселение», «Яковлевское сельское поселение» территориальная избирательная комиссия Елабужского Республики Татарстан **решила:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Советов Альметьевского Бехтеревского, Большееловского, Большекачкинского, Большешурнякского, Костенеевского, Лекаревского, Мортовского, Мурзихинского, Поспеловского, Старокуклюкского, Староюрашского, Танайского, Татарско-Дюм-Дюмского, Яковлевского сельских поселений Елабужского муниципального района.

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Елабужского района Республики Татарстан О.Е.Юшкову.

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии**

**Елабужского района Л.Н.Шаяхметова**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии**

**Елабужского района О.Е.Юшкова**

Приложение

к решению территориальной избирательной

комиссии Елабужского района

Республики Татарстан

от 16.06.2015 года № 37/123

#### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**основных мероприятий по подготовке и проведению**

**выборов депутатов представительных органов**

**муниципальных образований Елабужского муниципального района Республики Татарстан**

##### Дата голосования – 13 сентября 2015 года

### Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ).

### Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года № 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ).

| **№ п/п** | | | **Содержание мероприятия** | | | **Срок исполнения** | | | **Исполнители** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительного органа муниципального образования на 13 сентября 2015 года  п. 3, 6, 7 ст. 10 ФЗ  ч. 2, 4 ст. 6, ч. 1 ст. 105 ЗРТ | | | **С 14 июня по 24 июня 2015 года** (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | | | Представительный орган муниципального образования | | | |
|  | | | Опубликование решения о назначении выборов  п. 7 ст. 10 ФЗ  ч. 5 ст. 6 ЗРТ | | | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | | | Представительный орган муниципального образования | | | |
|  | | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  п. 7, 8 ст. 47 ФЗ  ч. 3 ст. 57 ЗРТ | | | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) | | | |
|  | | | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации  п. 7 ст. 47 ФЗ  ч. 3 ст. 57 ЗРТ | | | После представления в избирательную комиссию муниципального образования указанного перечня | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Составление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах  п. 9 ст. 35 ФЗ  ч. 2 ст. 31 ЗРТ | | | Список избирательных объединений составляется по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан | | | |
|  | | | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  п. 9 ст. 35 ФЗ  ч. 2 ст. 31 ЗРТ | | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан | | | |
|  | | | Направление в избирательную комиссию муниципального образования списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов  п. 9 ст. 35 ФЗ  ч. 2 ст. 31 ЗРТ | | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан | | | |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Определение схемы одномандатных округов | | | **Не позднее 01 декабря 2014 года** | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | | | |
|  | | | Утверждение схемы одномандатных избирательных округов  ч. 4 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ | | | Не позднее 12 мая 2015 года | | Представительный орган муниципального образования | | | | | |
|  | | | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение  п. 7 ст. 18 ФЗ | | | Не позднее чем через пять дней после ее утверждения | | Представительный орган муниципального образования | | | | | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | | | | | | | | | |
| **Примечание:** Участковые избирательные комиссии сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 года (ст. 27 ФЗ, ч. 8 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ). | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Уточнение перечня избирательных участков и их границ  п.п. 2, 4 ст. 19 ФЗ | | | в случаях, установленных Федеральным законом | | | | Руководитель исполнительного комитета муниципального района, по согласованию с избирательной комиссией муниципального образования | | | |
|  | | | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  п. 7 ст. 19 ФЗ  ч. 5 ст. 27 ЗРТ | | | **Не позднее 3 августа 2015 года** (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | | | | | глава администрации поселения | |
|  | | | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  п. 5 ст. 19 ФЗ  ч. 4 ст. 27 ЗРТ | | | **Не позднее 13 августа 2015 года** (на установленный избирательной комиссией муниципального образования срок не позднее чем за 30 дней до дня голосования), а в исключительных случаях **не позднее 9 сентября 2015 года** (не позднее чем за три дня до дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Опубликование информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания)  ч. 5 ст. 27 ЗРТ | | | Не позднее чем через два дня после их образования | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Формирование участковой избирательной комиссии в местах временного пребывания избирателей  п. 1.1. ст. 27 ФЗ  ч. 6.1 ст. 16 ЗРТ | | | **Не позднее 28 августа 2015 года** (не позднее чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях - не позднее дня, предшествующего дню голосования) | | | Территориальная избирательная комиссия | | | |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | | | | | | | |
| Сведения об избирателях формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального район. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования. (п. 6 ст. 17 ФЗ) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Составление списков избирателей, устранение ошибок и неточностей в списке избирателей, подписание списка избирателей и его заверение  ст. 17 ФЗ  ч. 2 ст. 28 ЗРТ | | | **Не позднее 1 сентября 2015 года** (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | | | Избирательная комиссия  муниципального образования | | | |
|  | | | Составление списка избирателей по избирательному участку, образованному в местах временного пребывания избирателей  ч. 4 ст. 28 ИК РТ | | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Составление списка досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку  п.5 ст. 65 ФЗ | | | В дни проведения досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию.  п. 13 ст. 17 ФЗ  ч. 11 ст. 28 ЗРТ | | | **Не позднее 2 сентября 2015 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  п. 15 ст. 17 ФЗ  ч. 1 ст. 30 ЗРТ | | | **Со 2 сентября 2015 года** (за 10 дней до дня голосования) | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Подписание, заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией  п. 14 ст. 17 ФЗ  ч. 12 ст. 28 ЗРТ | | | **Не позднее 12 сентября 2015 года** (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии | | | |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам  п. 1 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ  ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34, ст. 35 ЗРТ | | | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, но не ранее дня официального опубликования схемы одномандатных избирательных округов | | | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, избирательные объединения | | | |
|  | | | Представление в избирательные комиссии документов для выдвижения кандидата | | | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов  Кандидаты в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, после выдвижения избирательным объединением | | | Кандидаты | | | |
|  | | | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных кандидатом для уведомления о выдвижении | | | Незамедлительно | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Право политической партии, иного общественного объединения с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому кандидат был первоначально выдвинут  ч. 5 ст. 36 ЗРТ | | | **Не позднее 19 июля 2015 года** (не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | | | Избирательное объединение | | | |
|  | | | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования  п. 7 ст. 33 ФЗ  ч. 5 ст. 46 ЗРТ | | | После установления объема сведений | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  п. 8 ст. 33 ФЗ  ч.6 ст. 46 ЗРТ | | | После поступления указанных сведений | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  ст. 38 ФЗ  ч. 6 ст. 45 ЗРТ | | | **Не ранее 14 июля 2015 года и не позднее 3 августа 2015 года до 18 часов** (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | | | Кандидат | | | |
|  | | | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов  п. 1.1 ст. 38 ФЗ  ч. 1 ст. 45 ЗРТ | | | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата, списка кандидатов | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате  п. 1.1 ст. 38 ФЗ  ч. 1 ст. 45 ЗРТ | | | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | | Кандидат | | | |
|  | | | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации  п. 18 ст. 38 ФЗ  ч. 2 ст. 47 ЗРТ | | | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
| **Примечание:** Если кандидат выдвинут на выборах депутатов представительного органа муниципального образования, при проведении которых Избирательным кодексом Республики Татарстан установлен заявительный порядок регистрации кандидатов, его регистрация осуществляется на основании документов, указанных в части 1 статьи 45 Избирательного кодекса Республики Татарстан (п. 1 ст. 38 ФЗ, ч. 5 ст. 45 ЗРТ). | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  п. 2 ст. 40 ФЗ  ч. 1 ст. 50 ЗРТ | | | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | | | |
| **Примечание:** На выборах в представительные органы муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты, находящиеся **на государственной службе**, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 50 ЗРТ).  Зарегистрированные кандидаты в депутаты, находящиеся **на муниципальной службе** обязаны представить в избирательную комиссию заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру  п. 30 ст. 38 ФЗ  ч. 1 ст. 53 ЗРТ | | | **Не позднее 7 сентября 2015 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 11 сентября 2015 года | | | Кандидат | | | |
|  | | | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  п. 32 ст. 38 ФЗ  ч. 5 ст. 53 ЗРТ | | | **Не позднее 7 сентября 2015 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | | | Избирательное объединение | | | |
|  | | | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов, список кандидатов  ст. 43 ФЗ  ст. 52 ЗРТ | | | После выдвижения кандидата | | | Кандидат, избирательное объединение | | | |
|  | | | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений  ст. 43 ФЗ  ст. 52 ЗРТ | | | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Агитационный период  п. 1 ст. 49 ФЗ  ч. 1 ст. 59 ЗРТ | | | **Со дня выдвижения кандидата, списка кандидатов и до ноля часов 12 сентября 2015 года** | | | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения | | | |
|  | | | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях  п. 2 ст. 49 ФЗ  ч. 2 ст. 59 ЗРТ | | | **С 15 августа 2015 года и до ноля часов 12 сентября 2015 года** (предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования) | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | | | |
|  | | | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  п. 7 ст. 54 ФЗ | | | **Не позднее 13 августа 2015 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования | | | |
|  | | | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования  п. 1.1. ст. 54 ФЗ | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов | | | |
|  | | | Опубликование организациями телерадиовещания и редакциями периодических печатных изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования  п. 6 ст. 50 ФЗ  ч. 6. ст. 60 ЗРТ | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий | | | |
|  | | | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  ч. 7 ст. 61 ЗРТ | | | **По завершении регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов  ч. 4 ст. 62 ЗРТ | | | **После завершения регистрации кандидатов, списков кандидатов, но не позднее 13 августа 2015 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | | Редакция периодического печатного издания | | | |
|  | | | Оборудование информационного стенда  п. 3 ст. 61 ФЗ  ч. 3 ст. 73 ЗРТ | | | После завершения регистрации кандидатов | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации  п. 11 ст. 50 ФЗ  ч. 11 ст. 60 ЗРТ | | | До предоставления эфирного времени, печатной площади | | | Кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий | | | |
|  | | | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени  ч. 10 ст. 61 ЗРТ | | | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир | | | Кандидат | | | |
|  | | | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади  ч. 7 ст. 62 ЗРТ | | | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | | Кандидат | | | |
|  | | | Представление платежного документа филиалу открытого акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме  ч. 13 ст. 61 ЗРТ | | | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | | | Кандидат | | | |
|  | | | Представление платежного поручения филиалу в филиалах открытого акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади  ч. 9 ст. 62 ЗРТ | | | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | | Кандидат | | | |
|  | | | Представление в соответствующую избирательную комиссию (окружную, комиссию муниципального образования) экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов с указанием сведений, установленных  п. 2 ст. 54 ФЗ | | | До начала их распространения | | | Кандидат | | | |
|  | | | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  п. 5 ст. 53 ФЗ  ч. 5 ст. 63 ЗРТ | | | В течение трех дней со дня подачи заявки | | | Собственники, владельцы помещений | | | |
|  | | | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата  п. 3 ст. 53 ФЗ  ч. 3 ст. 63 ЗРТ | | | После подачи заявки | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата  п. 3 ст. 53 ФЗ  ч. 3 ст. 63 ЗРТ | | | После подачи заявки | | | Собственники, владельцы помещений | | | |
|  | | | Обязанность уведомить в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  п. 4 ст. 53 ФЗ  ч. 4 ст. 63 ЗРТ | | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | | Собственник, владелец помещения | | | |
|  | | | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов  п. 4.1 ст. 53 ФЗ  ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | | | В течение двух суток с момента получения уведомления | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  п. 10 ст. 48 ФЗ  ч. 11 ст. 58 ЗРТ | | | **Не позднее 2 сентября 2015 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | | Политическая партия | | | |
|  | | | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  ст. 46 ФЗ  ст. 56 ЗРТ | | | **С 8 сентября по 13 сентября 2015 года** (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | | |  | | | |
|  | | | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации  п. 8 ст. 50 ФЗ | | | **Не позднее 23 сентября 2015 года** (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | | | |
|  | | | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда  п. 4 ст.56 ФЗ | | | **С 12 по 13 сентября 2015 года** | | | Средства массовой информации, рекламодатели, организации, размещающие рекламу | | | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета  п.1 ст.57 ФЗ  ч. 1 ст. 66 ЗРТ | | | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | | За счет средств бюджета соответствующего муниципального образования | | | |
|  | | | Утверждение Инструкции о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов  п.7 ст.57 ФЗ | | | До принятия решения о назначении выборов | | | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан | | | |
|  | | | Установление порядка открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательной комиссии муниципального образования, другим избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, эксплуатацию и развитие средств автоматизации, и обучение организаторов выборов и избирателей и обеспечение деятельности избирательных комиссий  п. 7 ст. 57 ФЗ  ч. 4 ст. 66 ЗРТ | | | До принятия решения о назначении выборов | | | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с отделением – Национальный банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации | | | |
|  | | | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании  п. 1 ст. 58 ФЗ  ч. 1 ст. 67 ЗРТ | | | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | | | Кандидат | | | |
| **Примечание:** При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 67 ЗРТ). | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Размещение на сайте ЦИК РТ сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств  п. 13 ст. 58 ФЗ | | | В объеме и порядке установленном Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | | | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан | | | |
|  | | | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  п. 8 ст. 59 ФЗ | | | Периодически до дня голосования | | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию  п. 13 ст. 59 ФЗ  ч. 14 ст. 70 ЗРТ | | | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | | | |
|  | | | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов)  п. 7 ст. 59 ФЗ  ч. 7 ст. 70 ЗРТ | | | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | | | Филиалы открытого акционерного общества «Сбербанк России» | | | |
|  | | | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств  п. 9 ст. 59 ФЗ  ч. 9 ст. 70 ЗРТ | | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | | Кандидат | | | |
|  | | | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств  ст. 57 ФЗ  ч. 7 ст. 66 ЗРТ | | | **Не позднее 23 сентября 2015 года** (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств  57 ФЗ  ч. 9 ст. 66 ЗРТ | | | **Не позднее 3 октября 2015 года** (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Перечисление в бесспорном порядке по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии на счет избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств, а оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств – в доход местного бюджета  п. 11 ст. 59 ФЗ  ч. 12 ст. 70 ЗРТ | | | По истечении 30 дней со дня голосования (13 октября 2015 года), а в доход местного бюджета - по истечении 60 дней со дня голосования (12 ноября 2015 года) | | | Филиалы открытого акционерного общества «Сбербанк России» | | | |
|  | | | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств    ст. 57 ФЗ  ч. 10 ст. 66 ЗРТ | | | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  ст. 63 ФЗ  ч. 5 ст. 75 ЗРТ | | | **Не позднее 18 августа 2015 года** (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу  ст. 63 ФЗ  ч. 5 ст. 75 ЗРТ | | | **Не позднее 23 августа 2015 года** (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Изготовление избирательных бюллетеней  п. 2 ст. 63 ФЗ  ч. 2 ст. 75 ЗРТ | | | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения бюллетеней  п. 11 ст. 63 ФЗ  ч. 14 ст. 75 ЗРТ | | | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
| **Примечание:** Избирательная комиссия муниципального образования после передачи ей бюллетеней полиграфической организацией передает их по акту участковым комиссиям в срок, установленный избирательной комиссией муниципального образования на основании своего решения о распределении бюллетеней. (п. 12 ст. 63 ФЗ, ч. 15 ст. 75 ЗРТ)  **Примечание:** Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования) **(не позднее 7 сентября 2015 года).** (п. 13 ст. 63 ФЗ, ч. 16 ст. 75 ЗРТ) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  п. 13 ст. 63 ФЗ  ч. 16 ст. 75 ЗРТ | | | **Не позднее 11 сентября 2015 года** (не позднее чем за один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования – **не позднее 7 сентября 2015 года**) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  п. 2 ст. 64 ФЗ  ч. 2 ст. 76 ЗРТ | | | Относительно проведения голосования в помещении УИК 13 сентября 2015 года избиратели должны быть оповещены **не позднее 2 сентября 2015 года** (не позднее чем за 10 дней до единого дня голосования)  Относительно проведения досрочного голосования в помещении ИКМО со 2 сентября по 8 сентября 2015 года избиратели должны быть оповещены **не позднее 27 августа 2015 года** (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении ТИК)  Относительно проведения досрочного голосования в помещении УИК с 9 сентября по 12 сентября 2015 года избиратели должны быть оповещены **не позднее 3 сентября 2015 года** (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования в помещении УИК) | | | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия  Избирательная комиссия муниципального образования  Участковая избирательная комиссия | | | |
| **Примечание:** Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст. 76.1 ЗРТ). | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования п. 2 ст. 65 ФЗ  ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | | | **Со 2 сентября по 8 сентября 2015 года** (за 10 - 4 дня до дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
| **Примечание:** Избирательная комиссия муниципального образования составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ, ч. 4, 9 ст. 76.1 ЗРТ) | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ  ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | | | **С 9 сентября по 12 сентября 2015 года** (не ранее чем за 3 дня до дня голосования). | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ  ч. 1 ст. 76 ЗРТ | | | **С 7 до 20 часов 13 сентября 2015 года** | | | Участковые избирательные комиссии | | | |
|  | | | Проведение голосования вне помещения для голосования  п. 2, 5 ст. 66 ФЗ  ч. 2, 5 ст. 77 ЗРТ | | | **13 сентября 2015 года** (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.  Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (**с 3 сентября по 12 сентября 2015 года**), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования) | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Подсчет голосов избирателей  п. 2 ст. 68 ФЗ  ч. 2 ст. 79 ЗРТ | | | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Выдача заверенной копии протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса  п. 29 ст. 68 ФЗ  ч. 28 ст. 79 ЗРТ | | | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
| **Примечание:** Если протокол составлен в электронном виде, его копия изготавливается путем распечатки протокола на бумажном носителе и заверяется в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=367AC7BC09A5F0E328E6BA5ADA5929047B18A9390ACEDAE0BCBCFD7D7BBBh6G) «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (п. 29 ст. 68 ФЗ, ч. 28 ст. 79 ЗРТ). | | | | | | | | | | | | |
|  | | | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию  п. 30 ст. 68 ФЗ  ч. 29 ст. 79 ЗРТ | | | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | | Участковая избирательная комиссия | | | |
|  | | | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу  ст. 70 ФЗ  ч. 1 ст. 114 ЗРТ | | | **Не позднее 15 сентября 2015 года** (не позднее чем через два дня со дня голосования) | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации  п. 2 ст. 72 ФЗ  ч. 2 ст. 121 ЗРТ | | | В течение одних суток после определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования  ст. 119 ЗРТ | | | **Не позднее 20 сентября 2015 года** (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Официальное опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования  ч. 3 ст. 121 ЗРТ | | | **Не позднее 23 сентября 2015 года** (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | | | Избирательная комиссия муниципального образования | | | |
|  | | | Регистрация избранного кандидата  ч. 6 ст. 120 ЗРТ | | | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 120 Избирательного кодекса Республики Татарстан | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Опубликование (обнародование) окружной избирательной комиссией данных, которые содержатся в ее протоколе о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов в окружной избирательной комиссии  п. 4 ст. 72 ФЗ  ч. 4 ст. 121 ЗРТ | | | **12 ноября 2015 года** (в течение двух месяцев со дня голосования) | | | Окружная избирательная комиссия | | | |
|  | | | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации  п. 11 ст. 70 ФЗ  ч. 5 ст. 82 ЗРТ | | | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | | | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ**  **О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА** | | | |
|  | Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ  ч. 2 ст. 10 ЗРТ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательные комиссии |