**Территориальная избирательная комиссия**

**ЕЛАБУЖСКОГО РАЙОНА Республики Татарстан**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19 июня 2017г. |  | № 27/229 |

**О календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов 10 сентября 2017 года**

В соответствии со статьей 108 Избирательного кодекса Республики Татарстан, постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан от 14 апреля 2015 года №57/601 «О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований «Альметьевское сельское поселение», «Бехтеревское сельское поселение», «Большееловское сельское поселение», «Большекачкинское сельское поселение», «Большешурнякское сельское поселение», «Костенеевское сельское поселение», «Лекаревское сельское поселение». «Мортовское сельское поселение», «Мурзихинское сельское поселение», «Поспеловское сельское поселение», «Сарокуклюкское сельское поселение», «Староюрашское сельское поселение», «Танайское сельское поселение», «Татарско-Дюм-Дюмское сельское поселение», «Яковлевское сельское поселение на территориальную избирательную комиссию Елабужского района Республики Татарстан», территориальная избирательная комиссия Елабужского района Республики Татарстан **решила:**

1. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов:

1.1. Совета Бехтеревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан;

1.2. Совета Большекачкинского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан;

1.3. Совета Большешурнякского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан;

1.4. Совета Лекаревского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан.

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Елабужского района Республики Татарстан О.Е.Юшкову.

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии**

**Елабужского района Л.Н.Шаяхметова**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии**

**Елабужского района О.Е.Юшкова**

Утвержден

решением ТИК Елабужского района

19 июня 2017 года №27/229

#### КАЛЕНДАРНо-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПЛАН

**основных мероприятий по подготовке и проведению**

**дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Елабужского муниципального района Республики Татарстан по одномандатным избирательным округам**

##### Дата голосования – 10 сентября 2017года

### Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее также – ФЗ).

### Избирательный кодекс Республики Татарстан от 7 мая 2007 года№ 21-ЗРТ (далее также – ЗРТ).

| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ | | | | | | |
|  | Назначение выборов на 10 сентября 2017 года  п. 7 ст. 10, п. 8 ст. 71 ФЗ  ч. 1 ст. 105, ч. 1, 2 ст. 123 ЗРТ | | **С 11июня по 21июня 2017 года** (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Опубликование решения о назначении выборов  п. 7 ст. 10 ФЗ  ч. 5 ст. 6 ЗРТ | | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| **Примечание:** В соответствии с подпунктом 19 статьи 2 ФЗ избирательная кампания – деятельность по подготовке и проведению выборов, осуществляемая в период со дня официального опубликования решения о назначении выборов до дня представления избирательной комиссией, организующей выборы, отчета о расходовании средств соответствующего бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов. | | | | | | |
|  | Представление в Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие [пункта 3](consultantplus://offline/ref=82F8FCD1899EE8B23839628EBA36B6CD60A68474B74230A15B1D38B646FE22EADB95489FF15511CFg4zBN) статьи 47 ФЗ, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований  п. 11 ст. 47ФЗ  ч. 5 ст. 57 ЗРТ | | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | Орган местного самоуправления | |
| **Примечание:** В соответствии с пунктом 3 статьи 47 ФЗ под муниципальными организациями телерадиовещания, муниципальными периодическими печатными изданиями понимаются организации телерадиовещания и периодические печатные издания, учредителями (соучредителями) которых или учредителями (соучредителями) редакций которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов являются органы местного самоуправления и муниципальные организации, и (или) которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), и (или) в уставном (складочном) капитале которых на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов имеется доля (вклад) муниципального образования (муниципальных образований). | | | | | | |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  п. 7, 8 ст. 47 ФЗ  ч. 3 ст. 57 ЗРТ | | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Управление Роскомнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) | |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий  п. 7 ст. 47 ФЗ  ч. 3 ст. 57 ЗРТ | | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Составление списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах  п. 9 ст. 35 ФЗ  ч. 2 ст. 31 ЗРТ | | Список избирательных объединений составляется по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан | |
|  | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов в муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в избирательную комиссию муниципального образования  п. 9 ст. 35 ФЗ  ч. 2 ст. 31 ЗРТ | | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан | |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ | | | | | | |
| **Примечание:** Полномочия избирательных комиссий муниципальных образований возложены на соответствующие территориальные избирательные комиссии решением Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан в 2015 году. | | | | | | |
|  | | Принятие решения о возложении полномочий окружной избирательной комиссии на избирательную комиссию муниципального образования  ч. 4 и 5 ст. 108.1 ЗРТ | | Предлагаем принять решение одновременно с решением о назначении дополнительных выборов (с 11 июня по21 июня 2017 года) | | Избирательная комиссия муниципального образования |
| **Примечание:**Избирательная комиссия муниципального образования при подготовке и проведении муниципальных выборов осуществляет полномочия окружных комиссий в случаях, когда окружные комиссии не сформированы либо их полномочия не возложены в установленном порядке на иные комиссии (п. 11 ст. 108 ЗРТ). | | | | | | |
| **Примечание:** Участковые избирательные комиссии сформированы территориальными избирательными комиссиями сроком на пять лет в соответствии с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не позднее 30 апреля 2013 года (ст. 27 ФЗ, ч. 8 ст. 4 ФЗ № 157-ФЗ). | | | | | | |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования  п. 7 ст. 19 ФЗ  ч. 5 ст. 27 ЗРТ | | **Не позднее 31 июля2017 года** (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) | | Глава администрации поселения | |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ | | | | | | |
| Сведения об избирателях формирует и уточняет руководитель исполнительного комитета муниципального района, городского округа. Указанные сведения направляются уполномоченным на то органом или уполномоченным должностным лицом в избирательную комиссию муниципального образования. (п. 6 ст. 17 ФЗ, ч. 7 ст. 29 ЗРТ) | | | | | | |
|  | Утверждение формы списка избирателей.  Составление списков избирателей, устранение ошибок и неточностей в списке избирателей, подписание списка избирателей и его заверение  ст. 17 ФЗ  ст. 29 ЗРТ | | **Не позднее 29 августа 2017 года** (не позднее чем за 11 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию.  п. 13 ст. 17 ФЗ  ч. 13 ст. 29 ЗРТ | | **Не позднее 30 августа 2017 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения  п. 15 ст. 17 ФЗ  ч. 15 ст. 29 ЗРТ | | **С 30 августа 2017 года** (за 10 дней до дня голосования) | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Подписание, заверение печатью выверенного и уточненного списка избирателей участковой избирательной комиссией  п. 14 ст. 17 ФЗ  ч. 14 ст. 29 ЗРТ | | **Не позднее 9 сентября 2017 года** (не позднее дня, предшествующего дню голосования) | | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии | |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ | | | | | | |
|  | Выдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам  п. 1 ст. 4, ст. 32-34 ФЗ  ч. 2 ст. 4, ч. 9 ст. 34, ст. 35 ЗРТ | | Со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов | | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, избирательные объединения | |
|  | Представление в избирательные комиссии документов для выдвижения кандидата | | Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения – со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов.  Кандидаты, выдвинутые избирательными объединениями – после их выдвижения избирательным объединением | | Кандидаты | |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении избирательной комиссией документов, представленных кандидатом для уведомления о выдвижении | | Незамедлительно | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Право политической партии, иного общественного объединения с согласия кандидата изменить одномандатный округ, по которому кандидат был первоначально выдвинут  ч. 5 ст. 36 ЗРТ | | **Не позднее 16 июля 2017 года**(не позднее чем за 55 дней до дня голосования) | | Избирательное объединение | |
|  | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении, в объеме, установленном избирательной комиссией муниципального образования  п. 7 ст. 33 ФЗ  ч. 5 ст. 46 ЗРТ | | После установления объема сведений | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений  п. 8 ст. 33 ФЗ  ч. 6 ст. 46 ЗРТ | | После поступления указанных сведений | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку кандидата, выдвинутого в одномандатном избирательном округе  п. 5, 7 ст. 37 ФЗ  ч. 1, 2 ст. 44 ЗРТ | | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и после изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата | | Кандидат, дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет | |
|  | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата  ст. 38 ФЗ  ч. 6 ст. 45 ЗРТ | | **Не ранее 11 июля 2017 года и не позднее 31 июля2017 года до 18 часов** (не ранее чем за 60 дней и не позднее чем за 40 дней до дня голосования до 18 часов) | | Кандидат | |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты представленных сведений о кандидате или несоблюдении требований закона к оформлению документов  п. 1.1 ст. 38 ФЗ  ч. 1 ст. 45 ЗРТ | | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате  п. 1.1 ст. 38 ФЗ  ч. 1 ст. 45 ЗРТ | | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | | Кандидат, избирательное объединение | |
|  | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации  п. 18 ст. 38 ФЗ  ч. 2 ст. 47 ЗРТ | | В течение десяти дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей  п. 2 ст. 40 ФЗ  ч. 1 ст. 50 ЗРТ | | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | |
| **Примечание:**На выборах в представительные органы муниципальных образований, при которых избирательные округа образуются в соответствии со средней нормой представительства избирателей, не превышающей пяти тысяч избирателей, зарегистрированные кандидаты, находящиеся **на государственной службе**, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей (п. 2 ст. 40 ФЗ, ч. 2 ст. 50 ЗРТ).  Зарегистрированные кандидаты, находящиеся **на муниципальной службе** обязаны представить в избирательную комиссию заверенную копию приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей. | | | | | | |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, снять свою кандидатуру  п. 30 ст. 38 ФЗ  ч. 1 ст. 53 ЗРТ | | **Не позднее 4 сентября 2017 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее чем за один день до дня голосования, то есть не позднее 8 сентября 2017 года | | Кандидат | |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им по одномандатному избирательному округу кандидата в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения  п. 32 ст. 38 ФЗ  ч. 5 ст. 53 ЗРТ | | **Не позднее 4 сентября 2017 года** (не позднее чем за пять дней до дня голосования) | | Избирательное объединение | |
|  | Право назначения доверенных лиц кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим кандидатов по одномандатным округам  ст. 43 ФЗ  ст. 52 ЗРТ | | После выдвижения кандидата | | Кандидат, избирательное объединение | |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений  ст. 43 ФЗ  ст. 52 ЗРТ | | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | | Окружная избирательная комиссия | |
| **Примечание:** Кандидат, выдвинутый по одномандатному избирательному округу на муниципальных выборах, вправе назначить до 10 доверенных лиц. Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по одномандатным избирательным округам на муниципальных выборах, вправе назначить до 25 доверенных лиц. (ч. 1 ст. 52 ЗРТ). | | | | | | |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ | | | | | | |
|  | Агитационный период  п. 1 ст. 49 ФЗ  ч. 1 ст. 59 ЗРТ | | Агитационный период для избирательного объединения – со дня принятия избирательным объединением решения о выдвижении кандидата, кандидатов и **до ноля часов 9 сентября 2017 года**.  Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и **до ноля часов 9 сентября 2017 года**.  Агитационный период прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования. | | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения | |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях  п. 2 ст. 49 ФЗ  ч. 2 ст. 59 ЗРТ | | **С 12 августа 2017 года и до ноля часов 9 сентября 2017 года** (предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов дня, предшествующего дню голосования) | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания | |
| **Примечание:**Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается (п. 3 ст. 49 ФЗ, ч. 3 ст. 59 ЗРТ). | | | | | | |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка  п. 7 ст. 54 ФЗ  ч. 8 ст. 64 ЗРТ | | **Не позднее 10 августа 2017 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования | |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных агитационных материалов.  Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования.  п. 1.1 ст. 54 ФЗ  ч. 2 ст. 64 ЗРТ | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (оказывающие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов | |
| **Примечание:**Вместе с указанными сведениями в избирательную комиссию муниципального образования должны быть представлены также сведения, содержащие наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) (п. 1.1 ст. 54 ФЗ, ч. 2 ст. 64 ЗРТ). | | | | | | |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и услуг по размещению агитационных материалов. Представление указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании в избирательную комиссию муниципального образования.  п. 6 ст. 50 ФЗ  ч. 6. ст. 60 ЗРТ | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и для размещения агитационных материалов, в результате которой будут определены даты и время выхода в эфир совместных агитационных мероприятий и предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов  ч. 7 ст. 61 ЗРТ | | **По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа2017 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования в случае наличия муниципальных организаций телерадиовещания | |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, подавшими заявки на участие в этой жеребьевке, и определения дат публикации предвыборных агитационных материалов  ч. 4-8 ст. 62 ЗРТ | | **После завершения регистрации кандидатов, но не позднее 10 августа 2017 года** (не позднее чем за 30 дней до дня голосования) | | Редакция муниципального периодического печатного издания (в случае наличия таковых редакций) | |
|  | Заключение договора о предоставлении эфирного времени на каналах организаций телерадиовещания и печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  п. 11 ст. 50 ФЗ  ч. 11 ст. 60 ЗРТ | | До предоставления эфирного времени, печатной площади, услуг | | Кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий | |
|  | Сообщение соответствующей организации телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени  ч. 10 ст. 61 ЗРТ | | Не позднее чем за три дня до выхода в эфир | | Кандидат | |
|  | Сообщение редакциям соответствующих периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади  ч. 7 ст. 62 ЗРТ | | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | Кандидат | |
|  | Представление платежного документа филиалу открытого акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени в полном объеме  ч. 13 ст. 61 ЗРТ | | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени | | Кандидат | |
|  | Представление платежного поручения филиалу в филиалах открытого акционерного общества «Сбербанк России» о перечислении в полном объеме средств в оплату стоимости печатной площади  ч. 9 ст. 62 ЗРТ | | Не позднее чем за два дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала | | Кандидат | |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляры иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица) изготовивших и заказавших эти материалы; копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронные образы этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.  п. 3 ст. 54 ФЗ  ч. 4 ст. 64 ЗРТ | | До начала их распространения | | Кандидат | |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями  п. 5 ст. 53 ФЗ  ч. 5 ст. 63 ЗРТ | | В течение трех дней со дня подачи заявки | | Собственники, владельцы помещений | |
|  | Установление времени для безвозмездного предоставления собственником, владельцем помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата  п. 3 ст. 53 ФЗ  ч. 3 ст. 63 ЗРТ | | После подачи заявки | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Безвозмездное предоставление помещений, пригодных для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящихся в государственной или муниципальной собственности, по заявке зарегистрированного кандидата  п. 3 ст. 53 ФЗ  ч. 3 ст. 63 ЗРТ | | После подачи заявки | | Собственники, владельцы помещений | |
|  | Обязанность уведомить в письменной форме избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам  п. 4 ст. 53 ФЗ  ч. 4 ст. 63 ЗРТ | | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | | Собственник, владелец помещения | |
|  | Обязанность разместить содержащуюся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату информацию в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» или иным способом довести ее до сведения других зарегистрированных кандидатов  п. 4.1 ст. 53 ФЗ  ч. 4.1 ст. 63 ЗРТ | | В течение двух суток с момента получения уведомления | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  п. 10 ст. 48 ФЗ  ч. 11 ст. 58 ЗРТ | | **Не позднее 30 августа 2017 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | | Политическая партия | |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»)  ст. 46 ФЗ  ст. 56 ЗРТ | | **С 5 сентября 2017 по 10 сентября2017 года** (в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | |  | |
|  | Предоставление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях  п. 8 ст. 50 ФЗ  ч. 8 ст. 60 ЗРТ | | **Не позднее 20 сентября 2017года** (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации | |
|  | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламу с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, в том числе оплаченной за счет средств соответствующего избирательного фонда  п. 4 ст. 56 ФЗ  ст. 65 ЗРТ | | **С 9 сентября по 10 сентября 2017 года** (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | | Средства массовой информации, рекламодатели, организации, размещающие рекламу | |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** | | | | | | |
|  | Финансирование расходов связанных с подготовкой и проведением выборов в соответствии с утвержденной бюджетной росписью о распределении расходов соответствующего бюджета  п. 1 ст.57 ФЗ  ч. 1 ст. 66 ЗРТ | | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | | За счет средств бюджета соответствующего муниципального образования | |
|  | Создание кандидатами собственных избирательных фондов для финансирования своей избирательной кампании  п. 1 ст. 58 ФЗ  ч. 1 ст. 67 ЗРТ | | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации этой избирательной комиссией | | Кандидат | |
| **Примечание:** При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (п. 1 ст. 58 ФЗ, ч. 1 ст. 67 ЗРТ). | | | | | | |
| **Примечание:** На выборах органов местного самоуправления сельских поселений избирательный фонд кандидата создается без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата (п. 11 ст. 58 ФЗ, ч. 2 ст. 69 ЗРТ). В данном случае расчеты по заключенным договорам (соглашениям) между кандидатом и юридическими лицами за выполнение работ (оказание услуг), связанных с избирательной кампанией кандидата, могут осуществляться наличными средствами (п. 4 ст. 59 ФЗ). | | | | | | |
| **Примечание:** Сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет кандидата и расходовании этих средств размещаются Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 69 ЗРТ). | | | | | | |
|  | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов  п. 8 ст. 59 ФЗ  ч. 8 ст. 70 ЗРТ | | Периодически до дня голосования | | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия | |
|  | Осуществление проверок по представлениям избирательных комиссий достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды и сообщение о результатах проверки в избирательную комиссию  п. 13 ст. 59 ФЗ  ч. 14 ст. 70 ЗРТ | | В пятидневный срок со дня поступления представления избирательной комиссии | | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций | |
|  | Периодическое предоставление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете, в том числе заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (в соответствии с Инструкцией о порядке создания и расходования средств избирательных фондов кандидатов)  п. 7 ст. 59 ФЗ  ч. 7 ст. 70 ЗРТ | | По представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата - в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно | | Филиалы публичного акционерного общества «Сбербанк России» | |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию итогового финансового отчета о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств соответствующего избирательного фонда. К итоговому финансовому отчету прилагаются первичные финансовые документы, подтверждающие поступление средств в избирательный фонд и расходование этих средств  п. 9 ст. 59 ФЗ  ч. 9 ст. 70 ЗРТ | | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | | Кандидат | |
| **Примечание:**Представление кандидатом финансового отчета не требуется в случае, если кандидат не создавал избирательный фонд в соответствии с частью 1 статьи 67 Избирательного кодекса Республики Татарстан (п. 9 ст. 59 ФЗ, ч. 9 ст. 70 ЗРТ). | | | | | | |
|  | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении участковой избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств  ст. 57 ФЗ  ч. 7 ст. 66 ЗРТ | | **Не позднее 20 сентября 2017 года** (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчета о поступлении окружной избирательной комиссии средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств  ст. 57 ФЗ  ч. 9 ст. 66 ЗРТ | | **Не позднее 30 сентября 2017 года** (не позднее чем через 20 дней со дня голосования) | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования отчета о поступлении избирательной комиссии муниципального образования средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов, и расходовании этих средств  ст. 57 ФЗ  ч. 10 ст. 66 ЗРТ | | Не позднее чем через 50 дней со дня официального опубликования результатов муниципальных выборов | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ | | | | | | |
| Мероприятия по применению Технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом | | | | | | |
|  | Согласование решений ТИК (ИКМО) о применении при проведении дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7 «О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | **Июнь 2017 года**  (после принятия решения о назначении дополнительных выборов) | | Территориальные избирательные комиссии (ИКМО), Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан | |
|  | Обеспечение участковых комиссий, на которых будет применяться Технология, оборудованием (компьютерами и принтерами) со специальным программным обеспечением, отвечающим требованиям эксплуатационной документации на специальное программное обеспечение для изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, и соответствующей эксплуатационной документацией  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | **Не позднее 20 августа 2017 года**  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления | |
|  | Назначение не менее двух операторов СПО в каждую УИК из числа членов УИК с правом решающего голоса  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | **Не позднее 20 августа 2017 года**  (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Передача по акту внешних носителей информации (USB флэш-накопитель)в участковые избирательные комиссии с записью файлов, содержащих шаблоны протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом, созданных на основе исходных данных, содержащих информацию об избирательных кампаниях для применения Технологии.  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | **Не позднее 6 сентября 2017 года**  (не позднее чем за три дня до дня голосования) | | Территориальные избирательные комиссии | |
|  | Установка указанного в п. 62 настоящего Календарного плана оборудования **в помещениях УИК, где будет производиться подсчет голосов избирателей**  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | **9 сентября 2017 года**  (день, предшествующий дню голосования) | | Территориальная избирательная комиссия, Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан во взаимодействии с органами государственной власти, органами местного самоуправления | |
|  | Проведение в участковых комиссиях, тренировки по работе с СПО участковой комиссии.  Сбор от участковых комиссий информацию о готовности применения СПО участковой комиссии.  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | **9 сентября 2017 года**  (в день, предшествующий дню голосования) | | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия | |
|  | Изготовление протокола участковой комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | После подведения итогов голосования | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Возврат участковыми комиссиями в ТИК внешних носителей информации при передаче первых экземпляров протоколов участковой комиссии об итогах голосования  Постановление ЦИК России от 15.02.2017 № 74/667-7«О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации "Выборы" с использованием машиночитаемого кода» | | Одновременно со сдачей протокола УИК об итогах голосования | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Представление в ЦИК Республики Татарстан отчёта о результатах применения Технологии | | **Не позднее 20 сентября 2017 года**(не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | | Территориальная избирательная комиссия | |
|  | Утверждение формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней  ст. 63 ФЗ  ч. 5 ст. 75 ЗРТ | | **Не позднее 15 августа 2017 года** (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Утверждение текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу  ст. 63 ФЗ  ч. 5 ст. 75 ЗРТ | | **Не позднее 20 августа 2017 года** (не позднее чем за 20 дней до дня голосования) | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней  п. 2 ст. 63 ФЗ  ч. 2 ст. 75 ЗРТ | | После утверждения формы и текста избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования, уничтожения бюллетеней  п. 11 ст. 63 ФЗ  ч. 14 ст. 75 ЗРТ | | Не позднее чем за два дня до получения избирательной комиссией муниципального образования бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям  п. 13 ст. 63 ФЗ  ч. 16 ст. 75 ЗРТ | | **Не позднее 4 сентября 2017 года** (не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом  п. 2 ст. 64 ФЗ  ч. 2 ст. 76 ЗРТ | | О проведении голосования в помещении УИК 10 сентября 2017 года – **не позднее 30 августа 2017 года** (не позднее чем за 10 дней до дня голосования)  О проведении досрочного голосования в помещении ИКМО с 30 августа по 5 сентября 2017 года – **не позднее 24 августа 2017 года** (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования)  О проведении досрочного голосования в помещении УИК с 6 сентября по 9 сентября 2017 года – **не позднее 31 августа 2017 года** (не позднее чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования, участковая избирательная комиссия | |
| **Примечание:**Досрочное голосование проводится не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16 часов по местному времени) и в выходные дни (п. 4 ст. 65 ФЗ, ч. 3 ст. 76.1 ЗРТ). | | | | | | |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования п. 2 ст. 65 ФЗ  ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | | **С 30 августа по 5 сентября 2017 года** (за 10 - 4 дня до дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
| **Примечание:** Избирательная комиссия муниципального образования составляет список досрочно проголосовавших избирателей отдельно по каждому избирательному участку. Избирательная комиссия муниципального образования не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии, передает в каждую нижестоящую участковую комиссию соответствующие список досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей. (п. 5, 10 ст. 65 ФЗ, ч. 4, 9 ст. 76.1 ЗРТ) | | | | | | |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии п. 2 ст. 65 ФЗ  ч. 1 ст. 76.1 ЗРТ | | **С 6 сентября по 9 сентября 2017 года** (не ранее чем за 3 дня до дня голосования) | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Представление списка назначенных наблюдателей в соответствующую избирательную комиссию муниципального образования. п. 71 ст. 30 ФЗ  ч. 31 ст. 22 ЗРТ | | **Не позднее 6 сентября 2017 года** (не позднее чем за три дня до дня голосования) | | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, иное общественное объединение, зарегистрированный кандидат, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии | |
|  | Подача заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации в ЦИК Республики Татарстан  п. 112 ст. 30 ФЗ  ч. 3 ст. 23 ЗРТ  Постановление ЦИК России от 19.04.2017 № 80/698-7 | | **С 11 июля по 6 сентября 2017 года** (не ранее чем за 60 дней до дня голосования и не позднее чем за 3 дня до дня голосования) | | Редакции средств массовой информации в ЦИК Республики Татарстан | |
|  | Проведение голосования п. 1 ст. 64 ФЗ | | **С 7 до 20 часов 10 сентября 2017 года** | | Участковые избирательные комиссии | |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования  п. 2, 5 ст. 66 ФЗ  ч. 2, 5 ст. 77 ЗРТ | | **10 сентября 2017 года** (только в день голосования и только на основании письменного заявления или устного обращения (в том числе переданного при содействии других лиц) избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования.  Заявления (устные обращения) могут быть поданы в любое время в течение 10 дней до дня голосования (**с 30 августа по 9 сентября 2017 года**), но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования, т.е. до 14.00 часов 10 сентября 2017 года) | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Подсчет голосов избирателей  п. 2 ст. 68 ФЗ  ч. 2 ст. 79 ЗРТ | | Сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Выдача заверенной копии первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 статьи 21 Избирательного кодекса  п. 29 ст. 68 ФЗ  ч. 28 ст. 79 ЗРТ | | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в вышестоящую избирательную комиссию  п. 30 ст. 68 ФЗ  ч. 29 ст. 79 ЗРТ | | Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Вывешивание заверенной копии второго экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в месте, установленном участковой комиссией  ч.30 ст.79 ЗРТ | | После подписания протокола всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса | | Участковая избирательная комиссия | |
|  | Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу  ст. 70 ФЗ  ч. 1 ст. 114 ЗРТ | | **Не позднее 12 сентября 2017 года** (не позднее чем через два дня со дня голосования) | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации  п. 2 ст. 72 ФЗ  ч. 2 ст. 121 ЗРТ | | В течение одних суток после определения результатов выборов по одномандатному избирательному округу | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования  ст. 119 ЗРТ | | **Не позднее 17 сентября 2017 года** (не позднее чем через семь дней со дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Официальное опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования  ч. 3 ст. 121 ЗРТ | | **Не позднее 20 сентября 2017 года** (не позднее чем через десять дней со дня голосования) | | Избирательная комиссия муниципального образования | |
|  | Регистрация избранного кандидата  ч. 6 ст. 120 ЗРТ | | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения избранным кандидатом требования, предусмотренного частью 1 статьи 120 Избирательного кодекса Республики Татарстан | | Окружная избирательная комиссия | |
|  | Опубликование (обнародование) окружной избирательной комиссией данных, которые содержатся в ее протоколе о результатах выборов, и данных, которые содержатся в протоколах об итогах голосования непосредственно нижестоящих избирательных комиссий и на основании которых определялись результаты выборов в окружной избирательной комиссии  п. 4 ст. 72 ФЗ  ч. 4 ст. 121 ЗРТ | | **Не позднее 9 ноября 2017 года** (в течение двух месяцев со дня голосования) | | Окружная избирательная комиссия на сайте | |
|  | Хранение, передача в архив и уничтожение избирательной документации  п. 11 ст. 70 ФЗ  ч. 5 ст. 82 ЗРТ | | В соответствии с Порядком хранения, передачи в архив и уничтожения избирательной документации, утвержденным Центральной избирательной комиссией Республики Татарстан | | Центральная избирательная комиссия Республики Татарстан по согласованию с соответствующими государственными архивными органами | |
| **РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ**  **О НАРУШЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА** | | | | | | |
|  | Рассмотрение поступивших в период избирательной кампании обращений о нарушении закона п. 4 ст. 20 ФЗ  ч. 2 ст. 10 ЗРТ | | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | | Избирательные комиссии | |